|  | Evidencia 3. Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown Chart Asignatura Capstone |
| --- | --- |

Sprint 3 · Consultas, Dashboard y Tabla de Guías (semanas 9 y 10)

Datos generales del proyecto

A continuación se resumen los datos del proyecto y de la asignatura a los que corresponde esta evidencia.

| Proyecto | LogiSLA — Auditoría Inteligente de SLA de Transporte (plataforma SaaS: carga de envíos, cálculo de multas y reclamos redactados con IA) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Duoc UC, sede Padre Alonso de Ovalle · Ingeniería en Informática |
| Fase | Fase 2 — Desarrollo del proyecto |
| Equipo | Sebastián Acuña · José Salvatierra |
| Metodología | Scrum · 5 sprints en 15 semanas · tablero Kanban en Jira · ramas y Pull Requests en GitHub |
| Estado del proyecto | Semana 10 completada: Sprints 1 a 3 cerrados (ingesta, motor de auditoría y dashboard). El módulo de IA, la migración a PostgreSQL, el CI/CD y las pruebas E2E se desarrollan entre las semanas 13 y 15. Proyecto final completo el martes 17 de noviembre; defensa el martes 1 de diciembre |

1. Planificación del Sprint 3

Define el objetivo, la duración, los responsables y la definición de hecho del Sprint 3.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo del Sprint | Que el usuario pueda revisar el resultado de la auditoría en un dashboard: monto por reclamar, cumplimiento por transportista y detalle de cada guía con filtros, búsqueda y descarga en CSV. |
| Duración | Semanas 9 y 10 · martes 6 y 13 de octubre de 2026 (la clase del 13 se suspendió por lluvia intensa) |
| Responsables | José Salvatierra (dashboard y tabla de guías) · Sebastián Acuña (endpoints de consulta y pruebas) |
| Compromiso | 20 puntos de historia. |
| Definición de Hecho | Código integrado a main mediante Pull Request revisado por el otro integrante · pruebas automáticas pasando · probado con el archivo de 60 guías |

Alcance replanificado: el gráfico de multa y atraso (HU-15) y el módulo de IA (HU-17 y HU-18), que estaban previstos para este sprint, pasan al Sprint 4 para no sobrecomprometer la capacidad del equipo.

2. Sprint Backlog

Lista las tareas técnicas comprometidas, su responsable, su estimación y su estado.

| HU | Tarea técnica | Resp. | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-13 | Endpoints de consulta: lista de lotes, resumen del lote y envíos con filtros | Sebastián | 5 | Hecho |
| HU-14 | Listado de lotes y detalle del lote con franja de cumplimiento y desglose por transportista | José | 8 | Hecho |
| HU-16 | Tabla de guías con filtros, búsqueda y paginación; descarga CSV que neutraliza fórmulas | José | 5 | Hecho |
| HU-19 | Pruebas de integración del backend para los endpoints de consulta | Sebastián | 2 | Hecho |
|  | Total completado |  | 20 |  |
| HU-15 | Gráficos de multa y de atraso por transportista | José | 5 | Pasa al Sprint 4 |
| HU-17 | Carta de reclamo y resumen ejecutivo con la API de Claude | Sebastián | 8 | Pasa al Sprint 4 |
| HU-18 | Plantilla de respaldo y tiempo máximo de espera de la IA | Sebastián | 3 | Pasa al Sprint 4 |

3. Scrumboard

Muestra el estado del tablero Kanban al cierre del sprint.

Estado del tablero Kanban en Jira al cierre del Sprint 3. Las historias de los sprints siguientes ya están priorizadas en el Product Backlog.

| Por hacer (Sprints 4 y 5) | En progreso | En revisión | Hecho (Sprint 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4: HU-15 Gráficos HU-17 Carta y resumen con IA HU-18 Plantilla de respaldo HU-21 PostgreSQL y Alembic HU-20 Docker HU-27 Pruebas del frontend Sprint 5: HU-22 CI/CD HU-24 Pruebas E2E HU-28 Cloud Run HU-23 Secret Manager | — | — | HU-13 Consultas HU-14 Listado y detalle HU-16 Tabla, filtros y CSV HU-19 Pruebas de consultas |

Reemplazar esta tabla por una captura del tablero de Jira en este punto, que es la evidencia de gestión ágil comprometida para la Fase 2.

4. Burndown Chart

Presenta la evolución de los puntos pendientes durante el sprint y el resumen de todos los sprints.

| Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideal | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Real | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 |

## Lectura del gráfico

- Los primeros días el avance es lento porque se definió el contrato de cada endpoint antes de programar, de modo que backend y frontend pudieran avanzar en paralelo.

- A partir de la mitad del sprint la curva se acerca a la ideal: los endpoints de consulta ya estaban disponibles y el detalle del lote pudo conectarse a datos reales.

- El sprint cierra con 0 puntos pendientes de los 20 comprometidos. Los 16 puntos que se habían previsto inicialmente (gráficos e IA) se trasladaron al Sprint 4.

## Resumen de sprints

| Sprint | Semanas | Martes de clase | Foco | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 6 | 11 ago al 15 sep | Ingesta, base backend y módulo de carga | 27 | Completado |
| 2 | 7 y 8 | 22 y 29 sep | Motor de auditoría y pruebas unitarias | 24 | Completado |
| 3 | 9 y 10 | 6 y 13 oct | Consultas, dashboard y tabla de guías | 20 | Completado |
| — | 11 y 12 | 20 y 27 oct | Cierre de la Fase 2: documentación y repositorio | — | En curso |
| 4 | 13 y 14 | 3 y 10 nov | IA generativa, gráficos, PostgreSQL con Alembic, Docker y pruebas del frontend | 29 | Por iniciar |
| 5 | 15 | 17 nov | CI/CD, pruebas E2E, despliegue en Cloud Run y cierre | 33 | Pendiente |
| Defensa | 16 y 17 | 24 nov y 1 dic | Ensayo y exposición ante la comisión evaluadora | — | Hito final |

El Sprint 5 concentra mucha carga en una sola semana. Si no alcanza, el orden de prioridad es: CI/CD y pruebas E2E, informe final y, al final, el despliegue en la nube, con la demo local como respaldo.