|  | Evidencia 4. Daily Meeting, Impedimentos, Review y Retrospective Asignatura Capstone |
| --- | --- |

Eventos Scrum del Sprint 3 y seguimiento del proyecto

Datos generales del proyecto

A continuación se resumen los datos del proyecto y de la asignatura a los que corresponde esta evidencia.

| Proyecto | LogiSLA — Auditoría Inteligente de SLA de Transporte (plataforma SaaS: carga de envíos, cálculo de multas y reclamos redactados con IA) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone (PTY4614) · Duoc UC, sede Padre Alonso de Ovalle · Ingeniería en Informática |
| Fase | Fase 2 — Desarrollo del proyecto |
| Equipo | Sebastián Acuña · José Salvatierra |
| Metodología | Scrum · 5 sprints en 15 semanas · tablero Kanban en Jira · ramas y Pull Requests en GitHub |
| Estado del proyecto | Semana 10 completada: Sprints 1 a 3 cerrados (ingesta, motor de auditoría y dashboard). El módulo de IA, la migración a PostgreSQL, el CI/CD y las pruebas E2E se desarrollan entre las semanas 13 y 15. Proyecto final completo el martes 17 de noviembre; defensa el martes 1 de diciembre |

1. Daily Meeting

Define el acuerdo de la reunión diaria del equipo y muestra una muestra de su registro.

| Aspecto | Acuerdo del equipo |
| --- | --- |
| Frecuencia y duración | Diaria, máximo 15 minutos · 20:30 hrs., vía Discord y WhatsApp |
| Preguntas | ¿Qué hice ayer? · ¿Qué haré hoy? · ¿Qué me impide avanzar? |
| Registro | Una fila por reunión; los impedimentos pasan al Registro de Impedimentos y el tablero de Jira se actualiza al terminar |

## Registro de Daily Meetings (muestra del Sprint 3)

Ajustar el contenido a lo que efectivamente se conversó en cada reunión.

| Fecha | Asistentes | Ayer | Hoy | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 de octubre de 2026 | Sebastián · José | Contrato de los endpoints de consulta definido con el frontend | Sebastián: endpoints de consulta. José: listado de lotes con datos de ejemplo | Ninguno |
| 09 de octubre de 2026 | Sebastián · José | Endpoints disponibles; listado de lotes conectado a la API | Sebastián: pruebas de los endpoints. José: detalle del lote con franja de cumplimiento y desglose por transportista | Ninguno |
| 12 de octubre de 2026 | Sebastián · José | Detalle del lote conectado; pruebas de consultas pasando | José: tabla de guías con filtros, búsqueda y descarga CSV. Sebastián: revisión de Pull Requests | El gráfico de multa y atraso y el módulo de IA no caben en el sprint; se evalúa moverlos al Sprint 4 |

2. Registro de Impedimentos

Registra los obstáculos del proyecto, la acción tomada y su estado.

| ID | Impedimento | Acción tomada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | Backend retomado desde cero al inicio del Sprint 1 | Sprint 1 extendido a 6 semanas, como ya preveía el plan; se priorizó el motor de auditoría sobre el pulido visual | Resuelto |
| IMP-02 | Un integrante no puede ejecutar el proyecto en el computador de su práctica profesional por restricciones de seguridad | Pruebas en equipos personales y script de inicio (iniciar.bat) que instala y levanta el sistema con un doble clic | Mitigado |
| IMP-03 | Fallas de instalación en Windows con versiones no estables de Python | El script verifica versiones de Python y Node.js y guarda un archivo de registro de errores | Resuelto |
| IMP-04 | Errores al comparar fechas con y sin zona horaria en el cálculo de horas hábiles | Detectado por las pruebas escritas junto con el código; se normalizan las fechas | Resuelto |
| IMP-05 | Sobrecompromiso del Sprint 3: se planificaron 37 puntos (dashboard, gráficos e IA) y la capacidad real fue de 20 | Se cerró el sprint con el dashboard y la tabla de guías; gráficos e IA pasan al Sprint 4, y la migración a PostgreSQL, CI/CD y pruebas E2E se concentran entre las semanas 13 y 15 | Resuelto |
| IMP-06 | Clase del martes 13 de octubre suspendida por lluvia intensa, justo al cierre del Sprint 3 | La Review con el docente se traslada a la semana 12 (27 de octubre); el calendario de las semanas siguientes se reordena | Mitigado |
| IMP-07 | Dependencia futura de un servicio externo de IA (fallas y latencia) | Diseño con tiempo máximo de espera configurable y plantilla de respaldo, a implementar en el Sprint 4 | Abierto (riesgo) |
| IMP-08 | Curva de aprendizaje de GCP en el Sprint 5 | Preparar Dockerfile y GitHub Actions en el Sprint 4, antes de configurar Cloud Run; capa gratuita; clave en Secret Manager; demo local como respaldo | Abierto (riesgo) |
| IMP-09 | Plazo corto: proyecto completo el 17 de noviembre y defensa el 1 de diciembre | Priorizar en este orden: IA, PostgreSQL, CI/CD y pruebas E2E, y despliegue en la nube al final | Abierto (riesgo) |

3. Sprint Review

Resume lo presentado y acordado al cierre del Sprint 3.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 · Consultas, Dashboard y Tabla de Guías (semanas 9 y 10) |
| Fecha y asistentes | Martes 27 de octubre de 2026 (semana 12), normalización de la clase más la presentación de la Fase 2 del proyecto tras la suspensión del 13 de octubre · Sebastián Acuña, José Salvatierra, Docente guía del Capstone Félix Cifuentes |
| Objetivo del sprint | Revisar resultados en un dashboard con detalle por guía · Cumplido (los gráficos y la IA, previstos inicialmente, pasan al Sprint 4) |
| Incremento presentado | Flujo con el archivo de prueba de 60 guías: cargar y reconocer columnas → auditar el lote → ver monto por reclamar y franja de cumplimiento → desglose por transportista → filtrar, buscar y descargar las guías en CSV |
| Evidencia técnica | 38 pruebas automatizadas de backend con PyTest (mapeo de columnas, carga, motor de auditoría, auditoría por endpoint y consultas) |
| Retroalimentación recibida | Feedback positivo; avance validado y luz verde para despliegue en GCP. |
| Cambios al Product Backlog | Sprint 4 (semanas 13 y 14): módulo de IA con plantilla de respaldo, gráficos, PostgreSQL con Alembic, Docker y pruebas del frontend. Sprint 5 (semana 15): CI/CD, pruebas E2E con Playwright, despliegue en Cloud Run, informe final y video |

4. Sprint Retrospective

Reflexiona sobre lo que funcionó, lo que se puede mejorar y las acciones para el siguiente sprint.

| ¿Qué funcionó bien? | ¿Qué podemos mejorar? | Acciones para el Sprint 4 |
| --- | --- | --- |
| Roles fijos y complementarios, con el contrato de cada endpoint definido antes de programar Pruebas escritas junto con el código, que detectaron errores temprano Librerías maduras (FastAPI, Pandas, Workalendar, Next.js) Pull Requests con revisión del otro integrante | Planificar con la capacidad real del equipo: se comprometieron 37 puntos y se completaron 20 Dividir las historias grandes (IA, despliegue) en partes más pequeñas Probar los flujos completos con más frecuencia, no solo por módulo Registrar el burndown todos los días | Comprometer en el Sprint 4 una capacidad cercana a la velocidad real (20 a 24 puntos por sprint) y priorizar la IA Preparar Dockerfile y GitHub Actions antes de configurar Cloud Run Escribir las pruebas E2E primero en local Actualizar Jira al cierre de cada daily |

Ajustar el texto a lo conversado realmente por el equipo antes de entregar.